УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – КЛЕПИКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПРОЕКТ

по совершенствованию работы с кадровым потенциалом

«ОТ ШКОЛЫ ДО ШКОЛЫ»

Автор проекта:

Овчинников Евгений Сергеевич

Начальник Управления образования и

молодежной политики

Спас-Клепики, 2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………….. | 3 |
| --- | --- |
| ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ…………………………………………………. | 4 |
| - Актуальность выбранной темы……………………………………… | 5 |
| - Цели и задачи…………………………………………………………... | 5 |
| - Анализ ситуации и желаемые результаты…………………………… | 5 |
| - Проектное решение…………………………………………………… | 15 |
| - Финансовые затраты реализации проекта …………………….…….. | 27 |
| - Описание ожидаемых результатов, возможных рисков и способов их снижения……………………………………… | 28 |
| - Риски реализации проекта……………………………………………. | 29 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………… СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ДОКУМЕНТОВ И ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ……………………………………. | 29 30 |

ВВЕДЕНИЕ

Кадровый потенциал – это национальное достояние России, гарант её развития как правового, демократического, социального государства, залог её возрождения как великой державы. Поэтому проблема подготовки кадров, их формирования, развития и рационального использования – одна из самых актуальных проблем управления. Поэтому представляется очень важным изучить суть происходящих кадровых процессов, состояние и тенденции развития кадрового потенциала Клепиковского муниципального района.

В условиях реформирования государства и общества, необходим анализ и осмысление позитивного опыта работы с кадрами.

В этих условиях остро встали проблемы формирования нового поколения педагогических кадров, способных организовывать и координировать работу других. При этом очень важно осуществлять кадровый мониторинг, внимательное исследование процесса формирования и рационального использования кадрового состава, особенно в пределах муниципального образования.

Своевременное выявление и успешная подготовка кадров к работе является сегодня важнейшим фактором эффективного построения муниципальной системы управления образовательными организациями. Данная задача является стратегически важной.

В муниципальном образовании имеется кадровый дефицит педагогов в образовательных организациях, но существующие меры поддержки и работы со студентами педагогический учебных заведений профессионального и высшего образования не позволяют в полной мере обеспечить потребность в кадрах.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Актуальность темы проекта обусловлена необходимостью разрешения сложившегося противоречия. С одной стороны, функционирует действующая система подготовки педагогических работников по договорам о целевом обучении. С другой стороны, действующая система обучения выпускников учебных заведений по договорам о целевом обучении не позволяет в полной мере обеспечить потребность в кадрах и планомерную смену возрастных работников в образовательных организациях.

Объектом исследования является система работы с выпускниками общеобразовательных организаций.

Предмет исследования – отношения воспитательного и педагогического характера между участниками образовательного процесса.

Участники проекта: обучающиеся 9, 10, 11 классов общеобразовательных организаций.

Таким образом, актуальность данной проблемы заключается в несовершенстве существующей системы работы с выпускниками общеобразовательных организаций.

Источниками противоречия выступают:

- Недостаточность методологической базы в муниципальном образовании для создания условий, обеспечивающих подготовку педагогов в соответствии с нормативными требованиями.

- Отсутствие или недостаточное мотивирование выпускников школ на поступление на педагогические специальности.

Цель проекта – создание условий для совершенствования работы с выпускниками общеобразовательных организаций по получению педагогического образования с целью дальнейшего выбора профессии, связанной с педагогической деятельностью.

Задачи проекта:

- Организация трёхуровневого процесса сопровождения выпускников общеобразовательных организаций.

- Увеличение числа абитуриентов и студентов педагогических специальностей, заключивших договор о целевом обучении.

- Совершенствование мер поддержки студентов педагогических специальностей, заключивших договор о целевом обучении.

Анализ ситуации и желаемые результаты

Выпускниками общеобразовательных организаций за период с 2019 по 2023 годы было заключено 15 договоров о целевом обучении, на педагогические специальности профессиональных и высших учебных заведений поступили 30 выпускников.

Договоры о целевом обучении заключены следующими образовательными организациями:

- МОУ «Клепиковская СОШ №1» – 5 договоров;

- МОУ «Болоньская СОШ» – 4 договоров;

- МОУ «Екшурская СОШ» – 2 договора;

- МОУ «Тумская СОШ №3» – 3 договора;

- МОУ Тумская СОШ № 46 – 1 договор.

Из них, двое обучающихся уже заявили о том, что возвращаться в образовательные организации по семейным обстоятельствам не планируют, и будут возвращать в бюджет денежные средства, выплаченные за этот период.

В 2024 году планируют трудоустроиться 2 человека, в 2025 году – 3 человека, в 2026 году – 4 человека, в 2027 году – 1 человек, в 2028 году – 3 человека. Такое количество молодых кадров позволит поддерживать контингент педагогических работников, но решить задачу по омоложению кадров не сможет.

Поэтому наравне с мерами поддержки, предлагаемыми в данном проекте, будут реализовываться аналогичные меры через Территориальное отраслевое соглашение и Коллективные договоры, заключенные в образовательных организациях.

Ожидается, что проводимая системная профориентационная работа позволит увеличить приток молодых кадров в систему образования Клепиковского муниципального района.

Проектное решение

Реализация проекта для отдельного участника предполагается в ходе трех этапов. Срок реализации проекта 2023 – 2030 г.г. Проектное решение можно представить в виде такой схемы:

На I этапе (школьный этап) проекта (срок реализации – ежегодно) основной задачей является отбор и сопровождение обучающихся выпускных классов образовательных организаций.

Для осуществления отбора обучающихся выпускных классов необходимо создать условия для выявления претендентов на поступление на педагогические специальности в учебные заведения профессионального и высшего образования.

В качестве таких условий могут быть использованы психолого-педагогические классы или волонтерские педагогические отряды, в которые участники проекта должны зачисляться на основании приказа руководителя образовательной организации.

Разработкой Плана работы психолого-педагогических классов или волонтерских педагогических отрядов занимается образовательная организация, на базе которой функционируют такие объединения, однако в обязательном порядке в Планы работы должны быть включены следующие мероприятия:

- помощь в бытовых вопросах ветеранам педагогического труда;

- непосредственное участие в разработке и проведении мероприятий и акций воспитательного характера;

- включение учащихся, состоящих в психолого-педагогических классах и волонтерских педагогических отрядах, в состав различных рабочих групп, реализующих общественное самоуправление в школах;

- проведение не реже 1 раза в месяц дня замещения урочной деятельности в начальной школе для обучающихся, являющихся участниками настоящего проекта, под контролем учителя, преподающего в данном классе;

- закрепление обучающимися, являющимися участниками проекта, наставников из числа наиболее методически грамотных педагогов.

Наравне с вышеперечисленными мероприятиями 1 раз в год рекомендуется проведение конкурсного мероприятия «Учительский дебют», который должен будет являться средством выявления лидерских качеств участников проекта, посредством участия в деловой игре. На конкурсных испытаниях участники выполняют следующие задания:

- «Что делать, если…». Участникам предлагается рассмотреть ситуации, которые связаны с работой – нужно найти выход. Предложившие самые подходящие варианты решения проблемы получают баллы.

- Испорченный телефон. Необходимо донести по цепочке наиболее значимую информацию, и желательно как можно точнее. Для передаваемой информации желательно использовать запутанную историю объемом не более 10 строк. Конечно же, не надо рассказывать друг другу в ухо, чтобы никто не услышал. Процесс организуется так: все выходят за дверь (кроме ведущего и первого участника). Ведущий читает по бумажке историю первому участнику. Зовут второго. Первый рассказывает ему. И. т.д. Все, кто рассказал, садятся, слушают и записывают свои наблюдения, на каком участке и насколько важная информация потерялась.

- Спешащий учитель. Условный учитель (участник проекта) ставит срочную задачу условному учащемуся (участнику проекта). Поскольку он спешит (неважно куда: на самолет, экстренное совещание, главное, что он не будет недоступен для повторного уточнения информации), обозначенная задача может быть выполнена любым количеством участников конкурса. Время на выполнение задания должно быть определено условным учителем и выполнение задачи проконтролировано им же.

В целях информационного сопровождения проекта предполагается использование традиционных местных СМИ в качестве основного канала для освещения всех этапов реализации Плана мероприятий.

- Информационное сопровождение проекта включает в себя:

- определение приоритетных каналов коммуникации

- подготовку пресс-материалов

- инициирование публикаций в СМИ и на официальных сайтах администрации муниципального образования, органа управления образованием

- информационную кампанию в социальных сетях (SMO)

На II этапе (студенческий этап) реализации проекта (срок реализации – 2024 г. - 2029 г., продляется для каждого нового поколения выпускников) необходимо создать такие условия, чтобы участник проекта, являющийся студентом педагогической специальности профессионального учебного заведения или учреждения высшего образования, не прерывал связь с общеобразовательной организацией, выпускником которой является. Для этого в каникулярный период участников проекта необходимо привлекать в образовательные организации с профориентационными беседами, с целью замещения уроков, проведения мероприятий воспитательного характера и внеклассных мероприятий, для работы в лагерях с дневным пребыванием детей и лагеря труда и отдыха. Данная работа должна продолжаться на протяжении всего периода обучения участника проекта по педагогической специальности.

Также в этот период рекомендуется проводить с участниками проекта работу в рамках стажировочной площадки. Деятельность стажировочных площадок может быть реализована в виде следующих модулей, что сделает процесс стажировки участников проекта гибким и динамичным.

Модуль 1. Система управления образовательной организацией.

- Знакомство с системой государственно-общественного управления образовательной организацией.

- Знакомство с методической деятельностью в работе с педагогическим коллективом в сфере воспитания, направлениями и формами воспитательной работы.

- Знакомство с организацией системы внутреннего контроля на основе мониторинга.

Модуль 2. Развитие кадрового потенциала образовательной организации.

- Анализ кадрового потенциала.

- Аттестация педагогических работников.

- Повышение квалификации педагогов.

Модуль 3. Взаимодействие образовательной организации с субъектами образовательного процесса.

- Формы и виды взаимодействия субъектов образовательного процесса

- Взаимодействие учитель - ученик, учитель - образовательные ресурсы, ученик – образовательные ресурсы

- Выстраивание диалога с родительской общественностью и обществом

Модуль 4. Мониторинг результативности образовательной организации.

- Здоровьесберегающие технологии в учебно-воспитательном процессе.

- Трудоустройство выпускников.

- Работа с одарёнными детьми

- семинары.

Координацию деятельности стажировочных площадок и контроль образовательных организаций по работе с участниками проекта ведет муниципальный орган управления образования.

Систематический контроль выполнения индивидуальных планов участниками проекта осуществляется руководителями учреждений.

На III этапе реализации проекта (2024 г. – 2030 г.) необходимо решить следующие задачи:

- Заключение договора о целевом обучении с участником проекта на этапе поступления в учебное заведение по педагогической специальности.

- Заключение договора о целевом обучении с участником проекта на этапе обучения в учебном заведении по педагогической специальности (предвыпускные курсы).

- Трудоустройство в образовательную организацию на основании договора о целевом обучении.

- Финансовое стимулирование участников проекта на протяжении трудовой деятельности в образовательной организации на основании договора о целевом обучении.

Финансовые затраты, необходимые для реализации проекта

Таблица 1.

| Мероприятия | Источник ресурсов | Объем средств в год на одного участника, руб. |
| --- | --- | --- |
| Денежная выплата в первый год работы по договору о целевом обучении | Бюджет МО | 100 000 |
| Денежная выплата в последующие годы работы по договору о целевом обучении | Бюджет МО | 50 000 |

Ожидаемые результаты реализации проекта

Результативность проекта определяется по следующим показателям:

Таблица 2.

| РЕЗУЛЬТАТЫ | ПОКАЗАТЕЛИ, ИНДИКАТОРЫ |
| --- | --- |
| Рост числа привлеченных молодых специалистов в образовательные организации | Увеличение не менее, чем на 20% обучающихся по целевому договору |
| Доля ОО, реализующих проект «ОТ ШКОЛЫ ДО ШКОЛЫ» | Не менее 75% |

Риски реализации проекта

В рамках разработки данного проекта мы выделили следующие риски.

Таблица 3.

| РИСКИ | МИНИМИЗАЦИЯ РИСКОВ |
| --- | --- |
| ФИНАНСОВЫЙ (оптимизация бюджета МО) | Уменьшение количества участников проекта, обучающихся по целевому договору Изменение сроков реализации проекта |
| Отток обученных кадров | Применение «Мотивационных бонусов» (привлечение к участию в управлении, стимулирующие выплаты и т.д.) |
| Введение региональной единой системы подготовки кадров | Интеграция проекта в региональную систему; Предложение проекта как основы для региональной системы |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Реализация проекта направлена на совершенствование системы работы с молодыми специалистами образовательных организаций. Практическая значимость данного проекта прежде всего состоит в осуществлении многоэтапного сопровождения выпускников общеобразовательных организаций.

В проекте обосновывается актуальность темы проектной работы для муниципального образования, которая заключается в объективной потребности разрешения противоречия между тем, что функционирующая система обучения выпускников учебных заведений по договорам о целевом обучении не позволяет в полной мере обеспечить потребность в кадрах и планомерную смену возрастных работников в образовательных организациях.

Обозначенные в проекте проблемы создают условия для формулирования его целей и задач, а через описание проектного решения, проведенного ресурсного анализа и обозначенных направлений минимизации рисков и ограничений, формируются  возможности совершенствования системы обеспечения подготовленными на основании договоров о целевом обучении кадров для образовательных организаций.

Вместе с тем, организации, на базе которых реализуются управленческие проекты, получают возможность стать своего рода инновационными площадками муниципалитета по внедрению проектной деятельности, распространению опыта.

В качестве прогнозируемых результатов реализации проекта формируется система профессиональных системных эффектов развития муниципального образования.